АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

01.06.2018						   	                            №  206

Об организации подготовки

муниципального образования поселок

Березовка к работе в отопительный

период 2018-2019 годов

С целью обеспечения муниципальных энергозначимых объектов в постоянной технической готовности к работе, в том числе, в зимних условиях 2018-2019 годов, для повышения технической надёжности муниципальных теплоисточников, электрических сетей и сетей тепло, -водо, -канализационного хозяйства (ТВКХ), в целях действенного контроля использования финансовых средств и топливно-энергетических ресурсов, контроля за соблюдением нормативно-технических требований эксплуатации муниципальных теплоисточников, жилищного фонда и режимов надёжного функционирования инженерных систем в зимних условиях 2018-2019 годов, а также бесперебойного обеспечения водными ресурсами и электрической энергией, котельных, водозаборных сооружений, насосно-фильтровальных станций, систем водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда поселка Березовка Березовского района, руководствуясь Уставом поселка Березовка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий  по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов  муниципального  образования поселок Березовка (Приложение № 1).

2. Создать поселковую рабочую комиссию по контролю технического состояния и подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов энерго - и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов в составе согласно приложению № 2.

3. Утвердить  положение  о  поселковой  рабочей  комиссии  по  контролю технического состояния и подготовке к работе в ОЗП 2018-2019 годов энерго- и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов поселка Березовка (Приложение № 3).

4.  Утвердить план-график работы комиссии (Приложение № 4).

5.  Рекомендовать    руководителям   предприятий   поселка   Березовка   принять участие в работе выездных совещаний и контроле за поддержанием арендаторами в полной технической готовности муниципальных теплоисточников, тепловых, электрических сетей, трансформаторных подстанций, систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить действенный контроль за своевременным устранением нарушений, выявленных органами Ростехнадзора РФ, ГПН МЧС РФ и Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

6. Обеспечить  выполнение  требований  готовности  к  отопительному  периоду 2018-2019 годов в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

7. Назначить заместителя Главы поселка по жизнеобеспечению А.Б. Маханько ответственным за подготовку к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования поселок Березовка.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в общественно-политической газете Березовского района «Пригород».

Глава поселка                                                                                                      С.А. Суслов

Приложение № 1

к постановлению администрации

п. Березовка от  01.06.2018 № 206

План мероприятий

муниципального образования поселок Березовка Березовского района

Красноярского края к отопительному периоду 2018-2019 годов

| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергетический участок СП Березовка |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (п. Березовка, ул. Юности, 11А) |  | ГП КК «ЦРКК» |
| 1.1. | Замена зольного короба и короба ШЗУ на котле № 1 | июль | Артеменко А.А. |
| 1.2. | Замена дробилки № 1 | июль | Артеменко А.А. |
| 1.3. | Замена троса привода топливоподачи | июнь | Артеменко А.А. |
| 1.4. | Монтаж площадок для обслуживания предохранительных клапанов котлов №№ 1-3 на котельной № 1 | июль | Артеменко А.А. |
| 1.5. | Заливка фундаментной плиты под насосную группу в котельном зале | июль | Артеменко А.А. |
| 1.6. | Замена обратных клапанов сетевых насосов | июль | Артеменко А.А. |
| 1.7. | Установка сетчатых фильтров | июль | Артеменко А.А. |
| 1.8. | Замена сетевого насоса 1Д 200-90 на насос IL 150/380-55/4 | август | Артеменко А.А. |
| 1.9. | Замена подпиточного насоса К 45/55 на насос Helix VE 3602-7,5-1/16/E/KS | август | Артеменко А.А. |
| 1.10. | Ремонт помещения кладовщика на 3 этаже АБК | август-сентябрь | Артеменко А.А. |
| 1.11. | Ремонт помещения приема пищи и отдыха | сентябрь-октябрь | Артеменко А.А. |
| 1.12. | ТО КИПиА котельной | июнь-июль | Артеменко А.А. |
| 1.13. | Поверка приборов КИПиА | июль | Артеменко А.А. |
| 1.14. | Монтаж частотных преобразователей на подпиточных насосах 2шт. 20кВт | июнь - август | Артеменко А.А. |
| 1.15. | Замена ртутных светильников на светодиодные с установкой датчиков движения | июнь - август | Артеменко А.А. |
| 1.16. | Замена ламп накаливания на светодиодные | май | Артеменко А.А. |
| 1.17. | Замена устаревших ламп ДРЛ-400 на светодиодные прожектора 100 вт. (степень защиты IP-65) над бункерами загрузки угля в количестве 4шт. | май | Артеменко А.А. |
| 1.18. | Испытания электрооборудования, замер сопротивления изоляции, замер сопротивления контура заземления, составления полной однолинейной схемы подключения оборудования. | август | Артеменко А.А. |
| 1.19. | Замена кнопок управления КМЗ-2 (металлические) на кнопки ПКЕ на аппаратах управления электрооборудованием. | июнь-июль | Артеменко А.А. |
| 1.20. | Замена (Электрокабель, светильников освещения розеток и выключателей) в помещениях первого этажа | июнь | Артеменко А.А. |
| 1.21. | Замена кабельной линии на сетевых насосах | май - июль | Артеменко А.А. |
| 2 | Котельная №2 (п. Березовка, ул. Щорса, 8А) | ГП КК «ЦРКК» |  |
| 2.1. | Замена ПМЗ на котле № 3 (ДКВР 10-13) | июнь-июль | Артеменко А.А. |
| 2.2. | Замена конвективной части котла № 3 (ДКВР-10-13) | июль - август | Артеменко А.А. |
| 2.3. | Бетонирование пола котельной в районе циклонов № 1, № 2, № 3 | июль | Артеменко А.А. |
| 2.4. | Изготовление и монтаж щитов для канализационных каналов | июль-август | Артеменко А.А. |
| 2.5. | Замена запорной арматуры на сетевых насосах | июль | Артеменко А.А. |
| 2.6. | Ремонт помещения душевых | август | Артеменко А.А. |
| 2.7. | Замена устаревших светильников освещения с кабельной продукцией 1 этаж в котельной в кол-ве 15 шт. и 3 этаж над котлами и вентиляторов поддува в кол-ве 10 шт. (светодиодные степень защиты IP-65 36вт.) | май-август | Артеменко А.А. |
| 2.8. | Замена щитов освещения 12гр. с вводными трех фазными автоматами 25А. в к-ве 2шт. | апрель - май | Артеменко А.А. |
| 2.9. | Замена автоматических выключателей на освещении 6А в количестве 24 шт. | апрель - май | Артеменко А.А. |
| 2.10. | Замена устаревших ламп ДРЛ-400 на светодиодные прожектора 100 вт. (степень защиты IP-65) над бункерами загрузки угля в кол-ве 5 шт. и мокрое насосное отделение, дробильное отд. (цокольный этаж) 4 шт | май - июнь | Артеменко А.А. |
| 2.11. | Поверка приборов КИПиА | июль | Артеменко А.А. |
| 2.12. | Испытания электрооборудования, замер сопротивления изоляции, замер сопротивления контура заземления, составления полной однолинейной схемы подключения оборудования | май | Артеменко А.А. |
| 2.13. | Замена кнопок управления КМЗ-2 (металлические) на кнопки ПКЕ на аппаратах управления электрооборудованием. | май | Артеменко А.А. |
| Участок инженерных сетей СП Березовка |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети |  | ГП КК «ЦРКК» |
| 3.1. | Транспортировка теплоэнергии |  |  |
| 3.2. | Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов Ду 108 мм протяженностью 150 м от перекрестка ул. Тихая пер. Юбилейный до ул. Ленина | июль-август | Манаков А.С. |
| 3.3. | Ремонт участка тепловых сетей Ду100 по ул. Маяковского 19,21,23. L-145 м | июль-август | Манаков А.С. |
| 3.4. | Ремонт участка тепловых сетей Ду150 от ТК3 до ТК7 по ул. Маяковского, L-185 м | август | Манаков А.С. |
| 3.5. | Ремонт участка тепловых сетей Ду200 от ТК62 до ТК75 по ул. Пархоменко, L-120 м | июнь-июль | Манаков А.С. |
| 3.6. | Ремонт участка тепловых сетей Ду108 по ул. Тихая-Юбилейная,Чкалова 14, Центральная 58-СУД, Мичурина 17,18,19,20, L-330 м. | июль-август | Манаков А.С. |
| 3.7. | Ремонт участка тепловых сетей Ду150 по ул. Джержинского, 15-17, Солнечная, 20, Некрасова, L-100 м. | август | Манаков А.С. |
| 3.8. | Теплоснабжение |  |  |
| 3.9. | Ремонт участка тепловых сетей Ду50, 100 м по ул. Строителей, 4 и 6, Дзержинского, 38, Дружбы, 100, от ТК77 до ТК81 по ул. Олейникова, L-200 м. | август | Манаков А.С. |
| 3.10. | Замена запорной арматуры Ду 150 в ТК-10, ТК-17 (по ул. Дружбы), ТК-151, ТК-220323, ТК-22031902 | июнь-июль | Манаков А.С. |
| 3.11. | Замена запорной арматуры Ду 100 в ТК-14, ТК-5, ТК-194-1, ТК-16 (Ремзавод),ТК-63, ТК-71, ТК-90, ТК-92, ТК-44 по ул. Юности | май-июнь | Манаков А.С. |
| 3.12. | Замена запорной арматуры Ду 80 в ТК-170, ТК-136, ТК-29 (Ремзавод) | июнь | Манаков А.С. |
| 3.13. | Замена запорной арматуры Ду 50 в ТК-70, ТК-11, ТК-73, ТК-31 по ул. Дружбы,ТК-22031937 | июнь-июль | Манаков А.С. |
| 4 | Водопроводные сети |  | ГП КК «ЦРКК» |
| Транспортировка воды |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт водопроводной сети от перекрестка ул. Заводская – ул. Советской Армии до ул. Чайковского через пойму реки Березовка, диам. 160 мм, протяженностью 510 м. | июнь-август | Манаков А.С. |
| 4.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети Ду150 мм по ул. Заводская, L-160 м. | май-июнь | Манаков А.С. |
| 4.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети Ду160 мм по ул. Дружбы-Полевая от ВК2 до ВК3, L-263 м. | май-июль | Манаков А.С. |
| 5 | Водоснабжение |  | ГП КК «ЦРКК» |
| 5.1. | Замена участка водопроводной сети по ул. Центральная от Центральной 19 до пересечения улиц Центральная-Строителей, L-775 м. | август | Манаков А.С. |
| 5.2. | Замена трубы Ду 40,50 п/э L-60 м до ул. Береговой 44 с заменой запорной арматуры | июль | Манаков А.С. |
| 5.3. | Замена трубы Ду63 п/э L-50 м по ул. Дружбы, 66г | август | Манаков А.С. |
| 5.4. | Установка водосчетчиков на водозаборные скважины | июнь-август | Манаков А.С. |
| 5.5. | Установка крышек люков и плит перекрытия водопроводных колодцев | май-сентябрь | Манаков А.С. |
| 6 | Канализационные сети |  | ГП КК «ЦРКК» |
| 6.1. | Промывка канализационных трубопроводов Ду100-300 мм каналопромывочной машиной, L-5000 м. | июнь-сентябрь | Манаков А.С. |
| 6.2. | Ремонт канализационных сетей Ду150 мм по ул. Нестерова-Солнечная, Полевая 2в, Дружбы 128, L-150 м. | июнь | Манаков А.С. |
| 7 | Канализационные насосные станции |  | ГП КК «ЦРКК» |
| 7.1. | Реконструкция КНС по ул. Чкалова, 21/1 | апрель-сентябрь | Манаков А.С. |
| 7.2. | Установка шиберов, переврезка всасывающих коллекторов, установка запорной арматуры на КНС по ул. Первомайская, 1а/1, Полевая, 54/1, Мичурина, 1/2 | июль-август | Манаков А.С. |
| 8 | Скважины |  | ГП КК «ЦРКК» |
| 8.1. | Профилактические работы (установка системы водоочистки и водоподготовки) | июнь-сентябрь | Манаков А.С. |
| 9 | Жилой фонд |  |  |
| Жилой фонд ГП КК «ЦРКК» |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" | по графику | Зуев Д.А. |
| Жилой фонд ООО УК «Заказчик ЖКУ» |  |  |  |
| 9.2. | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" | по графику | Рыбченко В.В. |
| Жилой фонд МУП «ЖКХ» п. Березовка |  |  |  |
| 9.3. | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" | по графику | Карпова Н.В. |
| Жилой фонд ООО УК «Водмонтаж» |  |  |  |
| 9.4. | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" | по графику | Курохтин С.А. |
| Жилой фонд ООО УК «Уют» |  |  |  |
| 9.5. | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" | по графику | Шидловская Е.М. |
| Жилой фонд ТСЖ «Новый дом» |  |  |  |
| 9.6. | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" | по графику | Даряла Р.П. |
| Жилой фонд ТСЖ «Шумково» |  |  |  |
| 9.7. | Подготовка жилого фонда в соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" | по графику | Коренко Л.И. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

п. Березовка от  01.06.2018  № 206

Состав поселковой рабочей комиссии

по контролю технического состояния и подготовке к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов энерго- и социально значимых объектов

жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов п. Березовка

Председатель поселковой рабочей комиссии (ПРК)

Маханько Андрей Борисович -         заместитель Главы  поселка Березовка

по жизнеобеспечению

Заместитель председателя поселковой рабочей комиссии (ПРК)

Кузнецов Александр Андреевич -    заместитель Главы  поселка Березовка

по благоустройству

Члены  поселковой рабочей комиссии (ПРК):

Плотникова Инга Евгеньевна -         ведущий специалист по правовым вопросам;

Толстихина Инна Викторовна -        ведущий специалист по жизнеобеспечению

и обращениям граждан;

Савельев Георгий Александрович -  главный специалист по вопросам

градостроительства и архитектуры;

Приложение № 3

к постановлению администрации

п. Березовка от 01.06.2018 № 206

ПОЛОЖЕНИЕ

о поселковой рабочей комиссии (ПРК)

по контролю технического состояния и подготовке к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов энерго- и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов п. Березовка

Поселковая рабочая комиссия (ПРК) в течение 2018 года обязана обеспечить постоянный действенный контроль за организацией эксплуатации и техническим состоянием муниципальных теплоисточников, электро-, тепло-, водоканали-зационных сетей, а также по обеспечению необходимыми энергоресурсами жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов.

ПРК формируется в составе: председателя, заместителя председателя и членов

поселковой рабочей комиссии. Состав ПРК утверждается постановлением Главы поселка Березовка.

1. ПРК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами поселка Березовка Березовского района, нормативно-технической документацией и настоящим Положением.

2. Основной задачей ПРК является обеспечение координации работ:

- по обеспечению в отопительный период 100% технической готовности муниципальных теплоисточников, объектов инженерного обеспечения энерго- и социально значимых объектов, жилищного фонда  поселка Березовка к работе, в том числе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

- по созданию к началу отопительного периода не снижаемых нормативных запасов твёрдого топлива и аварийного запаса расходных материалов, запасных частей, комплектующих, электротехнического, технологического оборудования и обеспечению энергоресурсами;

- по обеспечению устойчивого функционирования и финансирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в течение 2018-2019 годов.

3. ПРК в соответствии с возложенными на неё задачами:

- на основе проверок, взаимопроверок проводит  выездные совещания с участием специалистов руководителей обслуживающих или арендующих на договорной основе муниципальные отопительные системы;

- заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в её компетенцию;

- определяет необходимость планового и дополнительного финансирования для выполнения безотлагательных работ, мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях 2018-2019 годов муниципального, ведомственного жилищного фонда, отопительных котельных, объектов и сетей инженерного обеспечения, готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.

4. Заседания  ПРК проводятся  не реже 2-х раз в месяц. Заседание ПРК считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины её членов. Проводит заседание председатель ПРК или его заместитель.

5. Решения ПРК оформляются протоколом, утверждаемым председателем ПРК с последующим контролем за исполнением принятых решений.

Приложение № 4

к постановлению администрации

п. Березовка от 01.06.2018 № 206

ПЛАН-ГРАФИК

работы комиссии п. Березовка Березовского района Красноярского края

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019

| № | Наименование | Дата |  | Ответственный |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕПЛОИСТОЧНИКИ ЖКХ: |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1, п. Березовка, ул. Юности, д. 11-а |  | 20.06.2017 13.07.2017 17.08.2017 |  | Кульшин И.С. Артеменко А.А. |  |
|  | Котельная № 2, п. Березовка, ул. Щорса, д. 8 |  | 22.06.2017 20.07.2017 24.08.2017 |  | Кульшин И.С. Артеменко А.А. |  |
|  | Котельная КрайДЭО п. Березовка |  | 29.06.2017 27.07.2017 31.08.2017 |  | Фрейлин А.В. Глушков С.Н. |  |
| II | ОРГАНИЗАЦИИ обслуживающие жилой фонд: |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» п. Березовка |  | 04.07.2017 22.08.2017 03.09.2017 |  | Карпова Н.В. |  |
|  | ООО УК «Заказчик ЖКУ» |  | 27.06.2017 06.07.2017 03.08.2017 |  | Рыбченко В.В. |  |
|  | ООО «Водмонтаж» |  | 29.06.2017 25.07.2017 10.08.2017 |  | Курохтин С.А. |  |
| III | Инженерные сети ЖКХ: |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» п. Березовка |  | 15.06.2017 13.07.2017 15.08.2017 05.09.2017 |  | Карпова Н.В. |  |